## Feuil1
Temps de Realisation du Projet
realisation principale | realisation secondaire | Date Debut | Date Fin | temps de realisation | temps de realisation total
Mise en place du serveur |  | 2021-03-16 | 2021-03-23 |  | 11h30
| Installation Debian |  |  | 8h
| Création utilisateurs/groupes |  |  | 20min
| Mise en place de phpMyAdmin |  |  | 2h
| Mise en place de MySql |  |  | 1h
Mise en place de la BDD |  | 2021-03-16 | 2021-04-06 |  | 8h
| Création du DDD |  |  | 2h
| Création du MCD |  |  | 5h
| Création de la BDD sur phpMyAdmin |  |  | 1h
Création du BackEnd du site |  | 2021-03-23 | 2021-05-27 |  | 20h
| Création du menu |  |  | 4h
| Connexion à la BDD |  |  | 30min
| Création des differents formulaires |  |  | 1h
| Création des differentes classes |  |  | 1h
| Mise en place du code de chaque formulaire |  |  | 6h
| Mise en place des commandes SQL |  |  | 6h
| Jeu de Test |  |  | 2h
Création du FrontEnd du site |  | 2021-03-23 | 2021-05-09 |  | 26h
| Création du modèle des pages |  |  | 3h
| Remplissage page « cybersécurité » |  |  | 4h
| Remplissage page « se protéger » |  |  | 4h
| Connexion utilisateur avec BDD |  |  | 8h
| Recherche articles et questions |  |  | 4h
Affichage Articles
| Page Quiz |  |  | pas fait
Total heure | 50h